## Plan
Activity | 07-13 Jan 2019 | [6 empty] | 14-20 Jan 2019 | [6 empty] | 21-27 Jan 2019 | [6 empty] | 28-03 Feb 2019 | [6 empty] | 04-10 Feb 2019 | [6 empty] | 11-17 Feb 2019
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | Gabriel
Background reading on protein kinases | [42 empty] | Friha | bar: 07-13 Jan 2019 M to 07-13 Jan 2019 S
HTML, Flask, and SQLite basics | [42 empty] | Hajar | bar: 07-13 Jan 2019 F to 21-27 Jan 2019 T
Collecting kinase data | [42 empty] | Omer | bar: 14-20 Jan 2019 M to 21-27 Jan 2019 S
Collecting phosphosite data | [42 empty] | Everyone | bar: 14-20 Jan 2019 M to 21-27 Jan 2019 S
Acquiring inhibitor data | bar: 14-20 Jan 2019 M to 21-27 Jan 2019 S
Database schema | bar: 14-20 Jan 2019 M to 14-20 Jan 2019 T
Database construction | bar: 14-20 Jan 2019 M to 28-03 Feb 2019 M
Phosphoproteomics data | bar: 07-13 Jan 2019 F to 28-03 Feb 2019 S
Basic GUI | bar: 14-20 Jan 2019 M to 21-27 Jan 2019 S
Website basics - search bar + visualising data | bar: 14-20 Jan 2019 T to 04-10 Feb 2019 T
Documentation
Debugging | bar: 04-10 Feb 2019 M to 11-17 Feb 2019 W
Optimisation | bar: 04-10 Feb 2019 F to 11-17 Feb 2019 W
Website deployment (AWS) | bar: 04-10 Feb 2019 F to 11-17 Feb 2019 W
Presentation | bar: 11-17 Feb 2019 M to 11-17 Feb 2019 S